CARTEC — SERVICE E PEÇAS

Estratégia Priorizada — Básico Funcionando Rápido + Projeção de Metas

Versão de execução solo — substitui a ordem original de prioridade dos planos de Atendimento e CRM. Documento de trabalho, uso interno.

# 1. Princípio da Reordenação

O escopo já levantado nos três documentos (atendimento, CRM/captação, resumo executivo) está correto — o problema é a ordem. A sequência original começa pela fundação (dados, fluxo) e só depois chega no ticket médio, que é a variável mais barata e mais rápida de mover. Executando sozinho, a lógica se inverte: o que já está acontecendo hoje, sem depender de ferramenta nova, entra primeiro.

- Ticket médio via upsell no balcão entra no dia 1 — custo zero, não depende de plataforma.

- B2B/frotas entra na semana 1 — é esforço de contato direto, não depende de Ads, BotConversa ou funil pronto.

- Limpeza de base e fluxo corre em paralelo, com prazo travado em 2 semanas — não "até terminar".

- Indicação, campanha de publicidade e Ads só entram depois que o funil mostrar, com contato real, que converte.

Decisão já fechada, não deixada em aberto: plataforma de atendimento = BotConversa (Opção A). A diferença de custo entre as opções (R$ 500–2.000/mês) é pequena perto da meta (R$ 101 mil/mês), e a Opção B consome tempo técnico que não sobra operando sozinho.

# 2. Blocos de Execução — O Que Fazer em Cada Momento

Referência rápida, sem explicação — o detalhamento de cada bloco está na seção seguinte.

## Semana 1

- Upsell ativo em 100% dos orçamentos no balcão.

- Lista de 15–20 frotas pronta, priorizada.

- 5 empresas contatadas (ligação/visita).

- Limpeza de base e checagem de etapa das OS: iniciada.

- 1ª medição de ticket médio (linha de base).

## Semana 2

- Mais 10–15 empresas contatadas.

- 1ª proposta B2B fechada (meta).

- Limpeza de base concluída — prazo travado.

- Checklist Bloco 1 fechado (nenhuma OS sem etapa/responsável).

- 2ª medição de ticket médio, comparar com semana 1.

## Semana 3

- BotConversa configurado.

- Funil básico montado — sem soltar campanha ainda.

- B2B em ritmo de manutenção (2–3 contatos/semana).

- 3ª medição de ticket médio.

## Semana 4

- Fechamento do mês 1.

- Margem isolada por tipo de serviço (rotativo x demais).

- 4ª medição de ticket médio — comparar as 4 semanas.

## Semana 5–6

- Base limpa (contatos já existentes) passa pelo funil completo — sem lead novo ainda.

- Medir taxa de conversão real entre etapas.

- B2B segue em manutenção.

## Semana 7–8 — ponto de decisão

- Funil converteu de forma consistente → liberar Meta Ads (verba de teste) + ativar indicação.

- Funil não converteu → mais uma rodada de ajuste no funil, não soltar Ads ainda.

## Mês 2

- B2B consolidando propostas fechadas.

- Ticket médio em subida clara e sustentada.

- Funil validado ou em ajuste, conforme decisão da semana 7–8.

## Mês 3

- Ads e indicação rodando (se liberados).

- Campanha por item mais vendido ativa, direcionada à base limpa.

- Margem por tipo de serviço confirmada com dado real.

## Mês 4+

- Dashboard mensal consolidado (todas as etapas, todos os canais).

- Ciclo mensal de ajuste por indicador.

- Avaliação da meta plena (R$ 330 mil/mês) contra o resultado real.

# 3. As Duas Primeiras Semanas — Detalhamento

| Prazo | Ação | Critério de pronto |
| --- | --- | --- |
| Dia 1 | Script de upsell aplicado em todo orçamento no balcão (item complementar do combo) | Pergunta de upsell feita em 100% dos orçamentos, sem exceção |
| Dia 1–3 | Lista de 15–20 empresas com frota levantada e priorizada | Lista pronta com contato e prioridade definida |
| Semana 1 | Contato direto (ligação/visita) com pelo menos 5 empresas da lista | 5 contatos registrados, com retorno (sim/não/a confirmar) |
| Semana 1 | Início da limpeza de base e checagem de etapa das OS | Levantamento iniciado, prazo final = semana 2 |
| Semana 1 | 1ª medição de ticket médio (últimos 7 dias) | Número calculado e registrado — vira a linha de base |
| Semana 2 | Mais 10–15 empresas contatadas; buscar 1ª proposta fechada | Contatos e propostas registrados |
| Semana 2 | Limpeza de base concluída — prazo travado, não se estende | Checklist do Bloco 1 fechado: nenhuma OS sem etapa, nenhum dado duplicado sem revisão |
| Semana 2 | 2ª medição de ticket médio, comparando com a semana 1 | Variação (%) registrada |

Só depois que essas duas semanas estiverem rodando de verdade — upsell aplicado sem falha e B2B em contato ativo — é que entra configuração de plataforma (semana 3) e, mais adiante, funil e captação nova.

# 4. O Que Fica Para Depois (Mês 2 em Diante)

- Configuração de BotConversa e funil básico: semana 3, sem soltar campanha ainda.

- Teste do funil com a base interna já limpa (não lead novo): semanas 5–6, medindo taxa de conversão real.

- Meta Ads + programa de indicação: só a partir da semana 7–8, e só se o funil converteu de forma consistente nas semanas 5–6.

- Campanha de publicidade em ritmo pleno e dashboard mensal consolidado: a partir do mês 3, quando já existem dados reais suficientes para o número fazer sentido.

# 5. Indicadores a Acompanhar Desde a Semana 1

Sem esperar o dashboard completo — números simples de calcular à mão:

| Indicador | Como calcular | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Ticket médio da semana | Faturamento da semana ÷ nº de atendimentos da semana | Semanal, desde a semana 1 |
| Empresas B2B contatadas / propostas fechadas | Contagem direta da lista de frotas | Semanal |
| Margem por tipo de serviço (rotativo x demais) | Separar OS por tipo no fechamento e calcular margem de cada grupo | No fechamento de cada mês |
| Taxa de conversão do funil | Nº de contatos que avançaram de etapa ÷ nº total no funil | Semanal, a partir da semana 5 |

Alerta prático: se o ticket médio não se mover em 3–4 semanas mesmo com o script de upsell aplicado, o problema não é falta de ferramenta — é o processo de venda no balcão. Nesse caso, parar e ajustar o script antes de seguir para as próximas semanas.

# 6. Pequena Projeção — Metas por Fase

Projeção de referência para planejar, não uma promessa fechada — a confirmar mês a mês com o resultado real. A meta plena (R$ 330 mil/mês) só se sustenta se o ticket médio subir de forma consistente, não só o volume.

| Mês | O que precisa estar rodando | Faturamento esperado | Ticket médio |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | Upsell no balcão + B2B ativo + base limpa e fluxo corrigido | Próximo do atual (~R$ 229–250 mil) | Início da subida (referência: R$ 1.547 → alvo de curto prazo) |
| Mês 2 | Plataforma configurada + funil testado com base interna + B2B em ritmo | Parcial (~R$ 260–280 mil) | Em subida, ainda abaixo da meta |
| Mês 3 | Ads e indicação liberados (se funil validado) + margem por tipo de serviço confirmada | Próximo da meta (~R$ 300–320 mil) | Perto de R$ 1.886 |
| Mês 4+ | Dashboard consolidado + ciclo mensal de ajuste por indicador | Meta plena: R$ 330 mil/mês | R$ 1.886 (+21,9% vs. atual) |

# 7. Risco a Não Ignorar

A conta de retorno do resumo executivo assume que a margem bruta de 64,8% (apurada em maio/2026, mix atual) se mantém no novo mix mais rotativo. Isso não deve ser dado como certo — serviço rotativo (peça de giro rápido, mão de obra curta) tende a ter margem diferente do mix atual, para cima ou para baixo. Prioridade: isolar a margem por tipo de serviço já no primeiro fechamento do ciclo, em vez de esperar o mês 4 para descobrir se a conta de retorno estava otimista.

# 8. Primeira Segunda-Feira — Por Onde Começar

- Ligar para as 3 primeiras empresas da lista de frotas.

- Colocar o script de upsell em uso no balcão, em todo orçamento, a partir do primeiro atendimento do dia.

- Não abrir BotConversa nem configurar Ads ainda — isso entra depois que as duas ações acima estiverem rodando de verdade.

Documento gerado a partir dos três planos existentes (Cronograma Priorizado 60 Dias, CRM + Captação, Resumo Executivo de Investimento), reorganizado como plano único de execução solo.